## Tong du toan
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
=======@@@=======
B¶ng tæng hîp chi phÝ dù to¸n
C«ng tr×nh : TR¦êNG TIÓU HäC THÁI D¦¥NG
H¹NG MôC : C¶I T¹O NHµ HäC 2 TÇNG- 8 PHßNG HäC
§ÞA §IÓM X¢Y DùNG : x· h¶i d­¬ng- tx h­¬ng trµ- tØnh thõa thiªn huÕ
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn
1. | Chi phÝ x©y dùng: | G1 | A1+...+A3 | #REF!
| -1- H¹ng môc : S©n nÒn | A1 | A1 | #REF!
| -2- H¹ng môc : Söa m¸i | A2 | A2 | #REF!
| -3- H¹ng môc : S©n bãng | A3 | A3 | #REF!
2. | Chi phÝ thiÕt bÞ: | G2 | B1+...+B3 | 0
| - Mua s¾m thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ | B1 | 0 | 0
| - §µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ | B2 | 0 | 0
| - L¾p ®Æt thiÕt bÞ, TN vµ hiÖu chØnh | B3 | 0 | 0
3. | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: | G3 | (G1+G2)*2.763% | #REF!
4. | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng: | G4 | TV1+...+TV7 | #REF!
| - Kh¶o s¸t x©y dùng | TV1 | 0.0 | 0
| - LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt | TV2 | (G1+G2)*5.8% | #REF!
| - ThÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, BVTC | TV3 | G1*0.197% | #REF!
| - ThÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh | TV4 | G1*0.191% | #REF!
| - Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng | TV5 | G1*2.566% | #REF!
| - LËp HSMT, §¸nh gi¸ HSMT | TV6 | G1*0.388% | #REF!
| - T­ vÊn kh¸c... | TV7 | 0.0 | 0
5. | Chi phÝ kh¸c: | G5 | K1+...+K2 | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng chung (Chi phÝ x©y dùng l¸n tr¹i, nhµ x­ëng) | K1 | G1*1.000% | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chung kh¸c kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc k.l­îng | K2 | G*2.500% | #REF!
| - B¶o hiÓm c«ng tr×nh | K1 | (G1+G2)*0.4% | #REF!
| - C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c... | K2 | 0.0 | 0
6. | Chi phÝ dù phßng: | G6 | DP1+DP2 | 0
| - Do yÕu tè tr­ît gi¸ (trªn 2 n¨m) | DP2 | 0.0 | 0
7. | Tæng céng(1+2+3+4+5+6) | G | G1+...+G6 | #REF!
....ngµy . ...th¸ng...8..n¨m 2017
C«ng ty t­ vÊn KiÕn tróc Hoa Giã
Gi¸m ®èc

## CP Xay lap
B¶ng tæng hîp chi phÝ x©y l¾p
C«ng tr×nh : TR¦êNG TIÓU HäC TH¸I D¦¥NG
H¹NG MôC : C¶I T¹O NHµ HäC 2 TÇNG- 8 PHßNG HäC
§ÞA §IÓM X¢Y DùNG : x· h¶i d­¬ng- tx h­¬ng trµ- tØnh thõa thiªn huÕ
TT | H¹ng môc chi phÝ | Ký hiÖu | C¸ch tÝnh | Thµnh tiÒn
1 | *\1- H¹ng môc : S©n nÒn
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 0
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 0
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M*0.997 | #REF!
| - Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | #REF!
| - Chi phÝ chung | C | T*5.5% | #REF!
| - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | L | (T+C)*6.5% | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+C+L | #REF!
| - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*10% | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | #REF!
*. | - Tæng céng | Gxdtc | Gxd+Gxdnt | #REF!
2 | *\2- H¹ng môc : Söa m¸i
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | 0
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | 0
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M*0.997 | #REF!
| - Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | #REF!
| - Chi phÝ chung | C | T*5.5% | #REF!
| - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | L | (T+C)*6.5% | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+C+L | #REF!
| - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*10% | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | #REF!
*. | - Tæng céng | Gxdtc | Gxd+Gxdnt | #REF!
3 | *\3- H¹ng môc : S©n bãng
| Chi phÝ vËt liÖu | VL | VL | #REF!
| Chi phÝ nh©n c«ng | NC | NC | #REF!
| Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | M*0.997 | #REF!
| - Chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+NC+M | #REF!
| - Chi phÝ chung | C | T*5.5% | #REF!
| - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc | L | (T+C)*6.5% | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ | G | T+C+L | #REF!
| - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng | VAT | G*10% | #REF!
| - Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ | Gxd | G+VAT | #REF!
*. | - Tæng céng | Gxdtc | Gxd+Gxdnt | #REF!
....ngµy . ...th¸ng...8..n¨m 2017
C«ng ty t­ vÊn KiÕn tróc Hoa Giã
Gi¸m ®èc

## BAO CAO TCKH
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đường xóm Đá, phường Hương Chữ
(Kèm theo Tờ trình 330/TTr-TCKH ngày 03/8/2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch)
Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
I | Phần công việc đã thực hiện | 75016 | Ngân sách nhà nước
1 | Gói thầu số 01: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 70616 |  |  |  | Đã thực hiện
2 | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4400 |  |  |  | Đã thực hiện
II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 991638
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 988672 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày
2 | Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình | 2966 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày
III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 65477
1 | Quản lý dự án, thẩm định BCKTKT, giám sát thi công, thẩm tra phê duyệt quyết toán | 65477
2 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
IV | Dự phòng | 67869
| Tổng cộng | 1200000

## QUYET DINH UBND
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đường xóm Đá, phường Hương Chữ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2022 của UBND thị xã Hương Trà)
Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
I | Phần công việc đã thực hiện | 75016 | Ngân sách nhà nước
1 | Gói thầu số 01: khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 70616 |  |  |  | Đã thực hiện
2 | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 4400 |  |  |  | Đã thực hiện
II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 991638
1 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 988672 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày
2 | Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình | 2966 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày
III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 65477
1 | Quản lý dự án, thẩm định BCKTKT, giám sát thi công, thẩm tra phê duyệt quyết toán | 65477
2 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
IV | Dự phòng | 67869
| Tổng cộng | 1200000